Odosielateľ:  	Ing. Lucia Sýkorová		   	Adresát:   Mgr. Ľuba Ďurčová

oddelenie výstavby	           			     vedúca oddelenia správneho

a životného prostredia	   		     a organizačného

Mgr. Igor Kríž

zástupca primátorky mesta

V Kremnici dňa 17.10.2013

## Vec

Vyjadrenie k interpelácií pani poslankyne Kirkovej

- opýtala sa ako sme na tom s fontánou, či sme sa posunuli

Rovnaká interpelácia bola vznesená p. Petrášom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 12.09.2013. Bola mu zaslaná nasledovná odpoveď spolu  s prílohami.

Dielo „Komplexná obnova a reštaurovanie barokovej fontány na Štefánikovom námestí v Kremnici“ vykonal v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 16.09.2010 a Dodatku č. 1 zo dňa 07.08.2012 zhotoviteľ Restauro s.r.o., Piata 3, Bratislava.

Dodatkom č. 1 sa posunul termín ukončenia diela o 3 mesiace a to z dôvodu úmyselného poškodenia fontány neznámym páchateľom koncom júla 2012.

Priebeh obnovy a reštaurovania bol pravidelne kontrolovaný KPÚ BB. Dňa 10.12.2012 prebehlo preberacie konanie ukončeného diela. Pri preberaní diela bola fontána odskúšaná spustením. Vzhľadom na poveternostné podmienky a ekonomické dôvody (plné napustenie fontány trvá cca 12 hod., ) nebolo možné fontánu napustiť do takej výšky, ako by bola napustená počas prevádzky (cca 25 m3). Napustená bola cca do výšky 20 cm. Pri takejto výške hladiny sa pretekanie fontány neprejavilo.

Na jar 2013 pri prvom plnom napustení fontány za prítomnosti zhotoviteľa sa pretekanie objavilo. Následne boli v danej veci zvolané pracovné stretnutia dňa 25.06.2013 a 16.07.2013, na ktorých dodávateľ oznámil, že vykonal 4 kompletné revízie a navrhol spôsob odstránenia možnej vady spôsobujúcej presaky. Dňa 19.07.2013 bola spoločnosti Restauro s.r.o. zaslaná žiadosť o odstránenie vady. Dňa 22.08.2013 sa konalo ďalšie pracovné stretnutie, kde dodávateľ vysvetlil, že opätovne zvarili všetky spoje olovenej nádrže, ale aj napriek tomu nebola táto technológia 100% účinná a i keď v menšej miere, ale predsa dochádzalo k malým presakom vody. Dodávateľ konzultoval vzniknutý problém s viacerými odborníkmi v danej problematike a na tomto základe navrhol použiť technológiu od firmy Sika. V súčasnosti je táto technológia aplikovaná a dňa 04.10.2013 bola vykonaná obhliadka po odstránení závady spôsobujúcej pretekanie bazéna fontány. Prítomní obhliadkou na mieste skontrolovali fontánu s napusteným bazénom doplna po vrch prepadu. Bazén bol napustený 24 hodín a neboli viditeľné žiadne presaky. Dodávateľ ako i zástupcovia vlastníka NKP (mesto Kremnica) považujú dosiahnutý stav za odstránenie vady, ktorá bola predmetom reklamácie. Týmto dňom oddelenie technických služieb Mestského úradu Kremnica prebralo fontánu vrátane technologických zariadení do správy a prevádzky. Nakoľko bola fontána napustená, mala byť v prevádzke do doby, dokým by to umožnili poveternostné podmienky. Počas prevádzky vzniklo podozrenie na zapchaný prepad. Toto podozrenie bude preverené dňa 30.10.2013 pretlakom, ktoré vykonajú pracovníci mestského úradu v spolupráci s Mestským bytovým podnikom.

Prílohy

Zmluva o dielo

Dodatok č.1

Zápis zo dňa 10.12.2012

Zápis zo dňa 25.06.2013

Zápis zo dňa 16.07.2013

Žiadosť o odstránenie vady zo dňa 19.07.2013

Zápis zo dňa 22.08.2013

Zápis zo dňa 04.10.2013