M a t e r i á l   n a   z a s a d n u t i e

M e s t s k é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a   v   K r e m n i c i

dňa 16.mája 2013

K bodu:  	Správa o plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2012 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

Predkladá: 	RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Spracovateľ:	Ing. Mariana Donovalová, vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia		Ing. Lucia Sýkorová, referent oddelenia výstavby a životného prostredia

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie

- Dôvodovú správu

Návrh na uznesenie:

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2012 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

A) b e r i e    n a   v e d o m i e

Správu o plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2012 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

B) s ú h l a s í

s podaním žiadosti o presun finančných prostriedkov v celkovej výške 54 200 € na realizáciu – doplniť: Zechenterovej záhrady – časť detské ihrisko, Radnica

Dôvodová správa:

Realizácia investičnej výstavby za druhý polrok 2012:

- z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel: „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia v Kremnici“

Dňa 23.04.2013 nám bola doručená odpoveď RO pre ROP k podanej žiadosti o zmenu. Stavba musí byť ukončená a prevzatá do konca 05/2013 a finančne ukončená (tzn. podaná záverečná žiadosť o platbu) do 24.06.2013.

- z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov: „Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/3, Kremnica“

Projekt bol ukončený v termíne 06/2012. Záverečná žiadosť o platbu bola zo strany RO pre ROP uhradená 02/2013.

- z rozpočtu Ministerstva kultúry SR - program Obnovme si svoj dom (žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok na rok 2013)

Pre rok 2013 sme podali päť žiadostí:

-„Úkony preventívneho reštaurovania súsošia Stĺpa sv. Trojice na Štefánikovom námestí v Kremnici“

-„Reštaurátorský výskum a spracovanie návrhu na reštaurovanie objektu – Bellov dom,

-„Reštaurátorský výskum a spracovanie návrhu na reštaurovanie objektu „základná škola na Ulici Pavla Križku v Kremnici“,

-„Barbakan a Dolná brána – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum“,

-„Súpis pamätihodností mesta Kremnica, 3. časť“.

Ministerstvo nás ešte o výsledkoch hodnotenia neinformovalo.

- z rozpočtu Ministerstva financií SR (v súlade § 1 ods. 5 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012)

Zo štátneho rozpočtu sme v roku 2012 získali na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok 275 500 €. Financované z týchto prostriedkov sú:

- PD "Obnova Zechenterovho domu"

- Realizácia obnovy časti Zechenterovej záhrady podľa PD v mieste pôvodného detského ihriska

- Oprava schodov na fare

- Radnica

- PD "Obnova objektu č. 95/48 na Dolnej ulici - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny"

- PD "Obnova objektu č. 33/40 na Štefánikovom námestí - Poľovnícka reštaurácia a knižnica“

PD "Obnova Zechenterovho domu":

Projektová dokumentácia bola vypracovaná a odovzdaná v roku 2012. V súčasnosti bola PD zaslaná na vyjadrenie dotknutým orgánom a pripravuje sa žiadosť o vydanie stavebného povolania.

Realizácia obnovy časti Zechenterovej záhrady podľa PD v mieste pôvodného detského ihriska:

Realizačná projektová dokumentácia obnovy časti Zechenterovej záhrady (časť detské ihrisko) bola odovzdaná 02/2013. Podľa nej budú vypracované súťažné podmienky a vyhlásená súťaž na dodávateľa stavebných prác v celkovom objeme max. 126 300.

Oprava schodov na fare:

V roku 2012 prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Vzhľadom na predpokladanú cenu prác, bola v zmysle smernice zvolená metóda – prieskum trhu. Oslovení boli traja uchádzači, ktorí sú v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica odborne spôsobilou osobou na reštaurovanie kamenných architektonických článkov (Mgr. Juraj Puškár, Restauro TRACCO s. r.o., akad. sochár Ján Filo). ponuku s najnižšou cenou predložila spoločnosť Restauro TRACCO s.r.o., s ktorou bola podpísaná Zmluva o dielo. V súčasnosti sa vypracúva návrh na reštaurovanie, podľa ktorého budú v letnom období práce prebiehať.

Radnica:

Všetky práce spojené s touto dotáciou boli v roku 2012 ukončené (úprava nivelety podlahy vo vestibule, kladenie dlažby a špárovanie, výmena okien na čelnej fasáde, rekonštrukcia dverových a okenných kovaní). Práce, ktoré teraz prebiehajú na Radnici sú financované z dotácie Ministerstva financií SR poskytnutej v roku 2011. Ukončené musia byť do konca roka 2013.

PD "Obnova objektu č. 95/48 na Dolnej ulici - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny"

PD "Obnova objektu č. 33/40 na Štefánikovom námestí - Poľovnícka reštaurácia a knižnica“

Práce na týchto projektoch boli zastavené v štádiu príprav verejného obstarávania na projektanta z nižšie uvedených dôvodov.

Dotácia ešte nebola  v plnej výške vyčerpaná, vzhľadom na to že ide o kapitálové výdavky, ktoré je možné čerpať do konca roka 2014.

V roku 2013 už ministerstvo dotáciu na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok neposkytlo (pravdepodobne v ďalších rokoch ani poskytovať nebude). V súčasnosti máme vypracované 4 realizačné PD na obnovu kultúrnych pamiatok, ktoré si vyžadujú vysoké investičné náklady, preto je veľmi málo pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti (cca 5 rokov) bude mesto schopné (z vlastných a aj z dotačných zdrojov) obnoviť viac ako 4 kultúrne pamiatky. Na základe vyššie uvedeného je neefektívne vypracovávať ďalšie PD na obnovu kultúrnych pamiatok. Preto navrhujeme, aby mesto požiadalo ministerstvo o súhlas k presunu finančných prostriedkov (PD "Obnova objektu č. 95/48 na Dolnej ulici - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“, PD "Obnova objektu č. 33/40 na Štefánikovom námestí - Poľovnícka reštaurácia a knižnica“) na realizačné práce schválené ministerstvom (realizácia obnovy časti Zechenterovej záhrady v mieste pôvodného detského ihriska, alebo Radnica).

Materiál bol prerokovaný v MsR a odporučený MsR na rokovanie MsZ.

V Kremnici 06.05.2013

Spracoval: Ing. Mariana Donovalová, Ing. Lucia Sýkorová