M a t e r i á l   n a   z a s a d n u t i e

M e s t s k é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a   v   K r e m n i c i

dňa 10. júla 2014

K bodu:  	Správa o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2014 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

Predkladá: 	RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Spracovateľ:	Ing. Marian Sikorai, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia

Ing. Lucia Sýkorová, referent oddelenia výstavby a životného prostredia

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie

- Dôvodovú správu

Návrh na uznesenie:

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2014 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

A) b e r i e    n a   v e d o m i e

Správu o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2014 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

Dôvodová správa:

Realizácia investičnej výstavby za prvý polrok 2014:

- z rozpočtu Ministerstva kultúry SR - program Obnovme si svoj dom (žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok na rok 2014)

Pre rok 2014 sme v decembri 2013 podali 3 žiadosti:

-„Oprava podláh v interiéri Radnice na II. NP“,

-„Rekonštrukcia južnej časti strechy objektu Radnice“,

-„Súpis pamätihodností mesta Kremnica, 3. časť“.

Všetky tri žiadosti o dotáciu neboli MK SR v roku 2014 podporené z dôvodu nedostatku disponibilných finančných prostriedkov účelovo určených na podporu v danom programe.

V júni 2014 bola opätovne vyhlásená výzva na obnovu kultúrnych pamiatok z programu Obnovme si svoj dom. V prípade úspešnosti a podporenia žiadosti, by bolo potrebné projekt zrealizovať do konca roka 2014. Vzhľadom na túto skutočnosť, sme podali opätovne podali žiadosť na obnovu podláh v interiéri Radnice na II.NP. Ministerstvo by malo o podpore rozhodnúť do 15.10.2014.

- z rozpočtu Ministerstva financií SR (v súlade § 1 ods. 5 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012)

Zo štátneho rozpočtu sme v roku 2012 získali na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok 275 500 €. Financované z týchto prostriedkov boli:

- PD "Obnova Zechenterovho domu"

- Obnova Základnej školy Pavla Križku

- Oprava schodov na fare

- Radnica

- PD "Obnova objektu č. 95/48 na Dolnej ulici - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny"

- PD "Obnova objektu č. 33/40 na Štefánikovom námestí - Poľovnícka reštaurácia a knižnica“

PD "Obnova Zechenterovho domu":

Projektová dokumentácia bola vypracovaná a odovzdaná v roku 2012.

Obnova Základnej školy Pavla Križku:

V súčasnosti je vydané stavebné povolenie na stavbu a vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa stavebných prác. Pri bezproblémovom verejnom obstarávaní predpokladáme, že rámcová dohoda by sa mohla podpísať prvý septembrový týždeň a ihneď sa zahájiť aj stavebné práce. Finančné prostriedky určené na túto akciu budú prestavané do konca roka 2014.

Oprava schodov na fare:

Práce boli vykonané v roku 2013.

Radnica:

Všetky práce spojené s touto dotáciou boli v roku 2012 ukončené.

PD "Obnova objektu č. 95/48 na Dolnej ulici - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny":

V súčasnosti prebieha pamiatkový výskum v zmysle podmienok stanovených KPÚ, ktorý má byť spracovaný do konca júna, následne bude predložený na posúdenie pamiatkovej komisii. Až po zapracovaní pripomienok komisie, bude výskum odovzdaný mestu Kremnica a KPÚ k nemu vydá záväzné stanovisko. Na základe týchto podkladov bude možné vypísať verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie.

PD "Obnova objektu č. 33/40 na Štefánikovom námestí - Poľovnícka reštaurácia a knižnica“

V júni nám bolo doručené rozhodnutie KPÚ BB k zámeru obnovy národnej kultúrnej pamiatky. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie.

- z rozpočtu Ministerstva financií SR (v súlade § 1 ods. 5 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014)

Zo štátneho rozpočtu sme v roku 2014 získali na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok 275 500 €. Tieto finančné prostriedky nepredpokladáme v roku 2014 preinvestovať, ak, tak len časť vyčlenenú pre obnovu Základnej školy Pavla Križku. Keďže ide o kapitálové výdavky, je možné túto dotáciu čerpať až do konca roka 2016.

- z vlastných zdrojov mesta Kremnica – Projektová dokumentácia „Komplexná obnova objektu telocvične súp. č. 884, Kremnica“

Bolo vykonané verejné obstarávanie a uzavretá zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej obnovy telocvične s prípadným rozdelením na viac etáp realizácie. Následne budú vybavované príslušné stanoviská a vyjadrenia potrebné pre stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu. Po jeho vydaní bude možné vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác.

Súbežne sa zabezpečuje riešenie havarijného stavu časti strechy a kúrenia.

- z vlastných zdrojov mesta Kremnica – Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov od objektu 874/33 po pešiu zónu na Dolnej ulici v pamiatkovej rezervácii Kremnica

Bolo vykonané verejné obstarávanie a uzavretá zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie. Následne budú vybavované príslušné stanoviská a vyjadrenia potrebné pre stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu. Po jeho vydaní bude možné vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác.

Materiál bol prerokovaný v MsR a odporučený MsR na rokovanie MsZ.

V Kremnici 30.06.2014

Spracoval: Ing. Marián Sikorai

Ing. Lucia Sýkorová